KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài

Thiết kế bàn tay Robot 5 ngón và điều khiển lực nắm thích nghi dựa trên phản hồi lực kết hợp mô phỏng chuyển động, lực cầm nắm.

2. Nhiệm vụ

- Đồ án thiết kế bàn tay Robot 5 ngón, sử dụng 10 servo motor để điều khiển chuyển động các ngón tay.

- Cảm biến lực FSR tại đầu ngón và lòng bàn tay thu thập lực tiếp xúc, gửi tín hiệu đến vi điều khiển ESP32 để điều chỉnh lực nắm thích nghi.

- Hệ thống được kết hợp với mô phỏng chuyển động và lực cầm nắm, nhằm đánh giá khả năng giữ vật ổn định và phù hợp với từng loại vật thể.

3. Các đầu công việc chi tiết cần làm

Phần cứng & Điện:

- Thiết kế mạch nguồn dòng cao độc lập cho 10 servo (cách ly với vi điều khiển).

- Lắp ráp và tinh chỉnh cơ cấu truyền động để giảm thiểu độ rơ cơ khí.

Firmware & Xử lý tín hiệu:

- Viết bộ lọc số để lọc nhiễu ADC từ tín hiệu cảm biến FSR.

- Thiết lập giao thức truyền thông để gửi liên tục dữ liệu lực và góc servo lên máy tính.

Software & Mô phỏng:

- Xuất mô hình 3D sang định dạng URDF sớm để thiết lập môi trường PyBullet.

- Phát triển giao diện GUI giám sát để vẽ đồ thị lực cầm nắm thời gian thực.

- Ánh xạ góc quay servo (Sim-to-Real) để đồng bộ chuyển động giữa bàn tay thực và mô phỏng.

Kiểm thử & Báo cáo:

- Lên kịch bản kiểm thử với nhiều loại vật thể .

- Ghi xuất dữ liệu chứng minh tính hiệu quả của thuật toán.

4. Bảng phân chia công việc (Cập nhật)

| STT | Hạng mục công việc | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần cứng & Điện (Mạch nguồn, Cơ cấu truyền động) | Bảo, Hưng |
| 2 | Firmware & Xử lý tín hiệu (Đọc/Lọc nhiễu FSR, Giao tiếp dữ liệu) | Hoàng Anh |
| 3 | Software & Mô phỏng (PyBullet, GUI giám sát, URDF, Sim-to-Real) | Nam Anh, Hưng |
| 4 | Kiểm thử, Data Logging & Báo cáo | Cả nhóm |

5. Bảng thực hiện hàng tuần (Cập nhật)

| Thời gian | Nội dung công việc | Công cụ / Thiết bị | Thời lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 5-6 | Thiết kế 3D SolidWorks, xuất file URDF, chế tạo cơ cấu truyền động | SolidWorks, Máy in 3D | 2 tuần |
| Tuần 7-8 | Làm mạch nguồn; Khảo sát hiệu chuẩn và code lọc nhiễu FSR | 6 cảm biến FSR | 2 tuần |
| Tuần 9-10 | Thuật toán điều khiển servo, thiết lập giao thức truyền dữ liệu, dựng môi trường PyBullet | ESP32, MG90, MG996R, PyBullet | 2 tuần |
| Tuần 11-12 | Điều khiển 10 servo phối hợp cầm vật, viết giao diện GUI giám sát, đồng bộ Sim-to-Real | ESP32, PCA9685, Python | 2 tuần |
| Tuần 13 | Kiểm thử đa dạng vật thể, lấy dữ liệu thuật toán (Data Logging) | Vật thể test, Phần mềm log | 1 tuần |
| Tuần 14 | Phân tích dữ liệu, hoàn thiện quyển báo cáo và slide bảo vệ | Word, PowerPoint | 1 tuần |